# Diagramme de Gantt — Stage Léo

Projet : Extension du système de balances I²C (Wio Terminal + TCA9548A + M5Stack MiniScales)

Objectif : Passer de 5 balances à 56 balances (7 × TCA9548A × 8 canaux) en 3 mois, par montée progressive 16 → 32 → 56 voies.

|  | MOIS 1 |  |  |  | MOIS 2 |  |  |  | MOIS 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâche / Activité | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Livrables & Jalons |
| 🔹 MOIS 1 — Multi-mux + PoC 16 voies (Objectif : preuve de faisabilité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 — Onboarding & cadrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lire et annoter le script existant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Définir les critères de succès (nb voies, débit, latence…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 — Refactor minimal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isoler 4 blocs : MuxManager, ScaleInventory, UI, Logger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Introduire le type d'ID interne (mux_addr, channel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 — Multi-mux detection + scan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacer detect_tca_addr() par detect_tca_addrs() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scanner (mux_addr, ch) + probe registre poids 0x10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S4 — PoC 16 voies + optimisation performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tester avec 2 mux (16 canaux) et 8–16 balances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesurer temps : switch mux, canal, lecture weight/adc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réduire/adapter le sleep(0.08) après sélection canal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✅ JALON V1 — 12–16 balances, stable 1h, CSV (mux_addr, ch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✅ Jalon de validation |
| 🔹 MOIS 2 — 56 voies + Calibration persistée + Robustesse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5 — Passage 56 voies (hardware + software) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montée progressive : 3 → 5 → 7 mux (TCA9548A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UI overview paginée (8–12 balances/page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S6 — Calibration persistée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fichier /sd/calibration.json indexé par (mux_addr, ch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stocker : tare, gain, mode 2pt/3pt, σ Welford, date, N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rechargement au boot → LED verte/rouge cohérente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S7 — Batch calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistant séquentiel : calibrer liste de balances en série |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réutiliser routine avg + σ Welford + progression UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S8 — Robustesse I²C & gestion erreurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compteurs d'erreurs par voie + retry intelligent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| État 'quarantaine' + rescan périodique des voies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✅ JALON V2 — 32+ balances, calib persistée, batch calib, 24h sans freeze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✅ Jalon de validation |
| 🔹 MOIS 3 — Industrialisation & Validation endurance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S9 — Logging scalable (double mode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode Overview : 0.5–1 Hz, toutes voies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode Focus : 5–10 Hz, voie active |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotation fichiers /sd/log_YYYYMMDD.csv + en-tête |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S10 — UX 'atelier' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Écran diagnostic : mux détectés, erreurs I²C, SD OK/KO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Écran 'non calibrées' + raccourci batch calib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S11 — Tests d'endurance (24–72 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test continu : dérive, σ post-calibration, erreurs cumulées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surveillance SD : pertes, corruptions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S12 — Packaging & Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procédure mise en service : adressage mux, câblage, checklist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Release Candidate + tag version |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✅ JALON V3 (FINAL) — 50–56 balances, 72h stable, UI atelier, dossier validation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✅ Jalon de validation |

| Légende : | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Livrables | Jalons ✅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Architecture cible : Wio Terminal ↔ I²C 100 kHz ↔ 7× TCA9548A (0x70–0x77) ↔ 56× M5Stack MiniScale (0x26)